Résumé du protocole de finalisation de l’année universitaire 2019/2020

et de préparation de la rentrée universitaire 2020/2021 sous Covid-19.

Mode opératoire

Université de Tiaret

Dans l’objectif d’assurer la finalisation de l’année universitaire en cours et de préparer la prochaine rentrée universitaire sous Covid-19, en respectant les consignes et les mesures sanitaires citées dans le protocole cadre du MESRS et tout en veillant au respect des normes pédagogiques, une cellule de suivi et d’accompagnement  a été installée en date du 21/07/2020 par décision de Mr. Le Recteur, suite à l’arrêté ministérielle  n°453 du 15 juillet 2020.

Le planning général de gestion qui a été adopté par la cellule, après plusieurs séances de travail, est devisé en deux phases :

- Phase de préparation,

- Calendrier des activités pédagogique après reprise.

- Phase de préparation :

| Période | Les actions de préparation importantes et recommandations |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Pédagogie | - Œuvres Universitaire | - Mesures d’accompagnement |
| Une à deux semaines avant le 23/08/2020 | - Préparer les emplois du temps d’enseignement de révision et d’accompagnement des UE fondamentales et de Méthodologies étalés sur deux semaines bloquées (la durée de chaque séance est réduite à une heure). - Les UE de découverte et transversales reste exclusivement en ligne. - répartir les étudiants par groupes en veillant à respecter la norme 16 étudiants par 50m2 | - Hébergement : 1 étudiant/chambre - Restauration : repas à emporter et étaler les horaires de distribution des repas. - Transport : ajouter d’autres rotations et respecter la norme de 25 étudiants/Bus - Les étudiants doivent se présenter aux cités universitaires selon le planning établi et doivent aussi libérer les chambres à la fin de la période prévue. | - Désignation des chefs de groupes (rentrée-sortie au campus, hygiène, organisation des mouvements au sein des campus) - Mette en place un plan de circulation à l’intérieur des campus |
|  | - Communication des emplois du temps et de la nouvelle répartition en groupes aux étudiants et aux enseignants à travers les sites des facultés, annexes, institut et départements et par tous moyens de communication disponible (éviter l’affichage classique). | - Réaménager des espaces internet qui peuvent accueillir les étudiants en respectant les mesures sanitaires recommandées. | - Acquisition des appareils de Test de température - Réaménager des espaces internet qui peuvent accueillir les étudiants en respectant les mesures sanitaires recommandées. |
|  | - Les enseignants doivent mettre à jour les critères d’évaluation du contrôle continu par rapport à la situation actuelle. - Les méthodes d’évaluation adoptées doivent être communiquées aux étudiants. |  | - Création d’une cellule d’écoute et d’accompagnement psychologique. |

- Calendrier des activités pédagogique après reprise :

| Date/ Période | Activité | Cible | observation |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/08/2020 | - Reprise du travail | - Personnel administratif, d’entretien et d'hygiène |  |
| Du 16/08/2020 au 23/08/2020 | - Communication des emplois du temps. | - Chefs de départements | - Utiliser tous moyens de communication disponibles et éviter l’affichage classique. |
| 23/08/2020 | - Signature des PVs numérique et engagement des enseignants à poursuivre les actions pédagogiques entreprises depuis mars 2020. | - Enseignants | - Continuer à mettre en ligne les supports pédagogiques, en particulier ceux des matières Transversales et de Découvertes. |
| A partir du 23/08/2020 | - Retour des doctorants et des étudiants en M2 (et 5ième a. vétérinaires) | - Doctorants - Master 2 - 5ièmeA. Vétérinaire | Consignes à respecter : - Port obligatoire du Masque (Bavette) - Distanciation physique de 01.5 m - Interdiction des regroupements |
| Du 23/08/2020 au 31/08/2020 | - Examen du S1 de l’annexe de Ksar Chellala - Finaliser le reste des rattrapages du S3 (M2) des facultés, annexes et institut qui n’ont pas encore finalisé. | - Etudiants et enseignants concernés. |  |
| Du 01/09/2020 au 15/09/2020 | - Reprise des enseignements par vagues de deux semaines bloquées Consignes à respecter : - Port obligatoire du Masque (Bavette) - Distanciation physique de 01.5 m - Interdiction des regroupements | - 1ère Vague : L1 (LMD) et 1ière A. Vétérinaire |  |
| Du 16/09/2020 au 30/09/2020 |  | - 2ième vague : L2 (LMD) et 2ième + 3ième A. vétérinaire | - Tenir compte des étudiants 2ièmeA endettés en 1ère A. |
| Du 01/10/2020 au 15/10/2020 |  | - 3ième vague : L3+M1 (LMD) et 4ième+5ièmeA. vétérinaire | - Tenir compte des étudiants 3ièmeA endettés en 1ère et 2ième A. |
| Du 17/10/2020 au 10/11/2020 | - Déroulement des examens et rattrapages | - Enseignants - Etudiants | - Planifier les examens aussi par vague et il faut aussi prévoir les examens des endettés. |
| Du 11/11/2020 au 17/11/2020 | - Délibérations définitives | - Enseignants |  |
| 18/11/2020 | - Date prévue de la prochaine rentrée universitaire. | - Communauté Universitaire | - - Préconiser les cours en ligne pour les L1 « 2020/2021 ». (en fonction de la situation sanitaire). |

Pour les étudiants de l’annexe de Ksar chellala : il faut exploiter les 06 semaines du 01/09/2020 au 15/10/2020 pour dispenser les enseignements du second semestre de l’année en cours des UE fondamentales et de Méthodologie et laisser les UE de découverte et Transversales  à dispenser exclusivement en ligne.

En fonction des capacités d’hébergement de la cité universitaire de Ksar chellala, on peut utiliser le système à double vacation :

- De 08 h à 13 : premier créneau

- De 13h à 18 h : deuxième créneau.